## Sheet1
杭海城际铁路工程“学党史、当先锋、奋战百天、誓保通车”活动完成情况统计表
单位 | 工作名称 | 项目类别 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
中铁四局集团有限公司 （土建1-2标） | 剩余工程 | 文正街隧道主体结构（不含北侧接地库段） | 2021-03-31 | 完成 | 9项全部完成，其中3项未按时完成，罚款1万。
|  | 文正街隧道接东湖地库段 | 2021-04-10 | 完成
|  | 文正街隧道自来水管线二次回迁 | 2021-04-13 | 指挥部工作内容
|  | 文正街隧道路面下管线回迁 | 2021-05-02 | 指挥部工作内容
|  | 文正街隧道装修工程 | 2021-06-15 | 完成
|  | 乔司港改河 | 2021-04-30 | 完成
|  | 余杭高铁站地面四小件 | 2021-05-20 | 完成
| 临时用地复垦 | 余许区间U型槽 | 2021-03-31 | 未按时完成
|  | 余许区间暗埋段 | 2021-06-15 | 未按时完成
| 缺陷整治 | 余许区间明挖段、区间隧道、余杭高铁站 | 2021-03-31 | 完成
| 竣工档案 | 编制、预验收、移交 | 2021-04-30 | 未按时完成
中铁隧道局集团有限公司（土建9标） | 剩余工程 | D、E号出入口地面四小件 | 2021-03-28 | 未按时完成 | 3项全部完成，其中2项未按时完成，罚款1万。
| 临时用地复垦 | 已通过验收，并提交退款申请 | / | /
| 缺陷整治 | 皮革城站、斜皮区间盾构段 | 2021-03-28 | 完成
| 竣工档案 | 编制、预验收、移交 | 2021-04-30 | 未按时完成
天津城建集团有限公司（土建10标） | 剩余工程 | 海昌路站地面四小件 | 2021-03-30 | 未按时完成 | 4项全部完成，其中2项未按时完成，罚款1万。
| 临时用地复垦 | 已被国土征收 | / | /
| 缺陷整治 | 海昌路站、皮海区间 | 2021-03-30 | 未按时完成
| 竣工档案 | 编制、预验收、移交 | 2021-04-15 | 完成
浙江交工集团股份有限公司（土建11标） | 剩余工程 | 浙大站地面四小件 | 2021-03-31 | 未按时完成 | 4项全部完成，其中2项未按时完成，罚款1万。
| 临时用地复垦 | 临时用地复垦 | 2021-03-31 | 完成
| 缺陷整治 | 项目验收问题库消缺 | 2021-03-28 | 未按时完成
| 竣工档案 | 编制、预验收、移交，已外请专业人员进行编制 | 2021-04-30 | 完成
中铁一局集团有限公司 （土建13标） | 剩余工程 | 新建危险品库 | 2021-03-30 | 完成 | 13项全部完成，2项未按时完成，罚款1万。
|  | 蓄电池检修间室外工程 | 2021-03-30 | 完成
|  | 新增变更室外消防管道 | 2021-03-30 | 完成
|  | 消防电源、电气火灾系统 | 2021-03-30 | 完成
|  | 移动式工业冷气机及灭火器箱 | 2021-03-31 | 完成
|  | 公安楼室外充电桩 | 2021-03-31 | 完成
|  | 室外道路标牌及各库内标牌 | 2021-04-05 | 完成
|  | 检修库环氧自流平地面 | 2021-04-15 | 完成
|  | 消防阀门井内阀门安装，消防调试 | 2021-04-20 | 完成
|  | 控制中心调度大厅门加宽 | 2021-04-20 | 完成
|  | 声屏障 | 2021-05-30 | 完成
| 缺陷整治 | 车辆基地遗留问题整改销项 | 2021-03-31 | 未按时完成
| 竣工档案 | 编制、预验收、移交 | 2021-04-30 | 未按时完成
中铁电气化局集团第一工程有限公司 （机电1标） | 全线通信、综合监控及气灭、自动售检票系统 | 剩余工程 | 2021-04-30 | 完成 | 3项全部完成，3项按时完成，奖励5万元
|  | 缺陷整治 | 2021-04-10 | 完成
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
中铁三局集团电务工程有限公司 （机电2标） | 全线信号、屏蔽门 | 缺陷整治 | 2021-04-10 | 未按时完成（4月20日） | 2项全部完成，其中1项未按时完成，罚款1万元。
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
中铁上海工程局集团有限公司（机电5标） | 余杭高铁站（含区间） | 机电安装 | 2021-04-15 | 未按时完成（5月25日） | 16项全部完成，其中8项未按时完成，罚款2万元。
|  | 装饰装修 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月30日）
|  | 缺陷整治 | 2021-05-01 | 未按时完成（5月20日）
|  | 室外工程 | 2021-05-15 | 无室外工程
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 未按时完成（5月30日）
| 许村站（含区间） | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月5日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 海宁高铁站（含区间） | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月5日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 单位工程验收 | 余杭高铁站及区间机电安装、装饰装修工程 | 2021-04-30 | 未按时完成（5月8日）
|  | 许村站、海宁高铁站装饰装修工程 | 2021-03-31 | 未按时完成（4月2日）
中铁十局集团电务工程有限公司（机电6标） | 长安 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成 | 21项全部完成，其中5项未按时完成，罚款1万元。
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整改 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月10日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 桑亭 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整改 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月10日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 周王庙 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整改 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月10日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 盐官 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整改 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月10日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 单位工程验收 | 长安站、桑亭路站、周王庙站、盐官镇站装饰装修工程 | 2021-03-31 | 未按时完成（4月1日）
中铁八局集团电务工程有限公司（机电7标） | 桐九公路站 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成 | 15项全部完成，其中2项未按时完成，罚款1万元。
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月5日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 斜桥镇站 | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 未按时完成（5月5日）
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 皮革城站（含区间） | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 无室外工程
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 单位工程验收 | 斜桥站、桐九站、皮革城站装饰装修工程 | 2021-03-31 | 完成
中铁北京工程局集团有限公司（机电8标） | 海昌路站（含区间） | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成 | 9项全部完成，其中1项未按时完成，罚款1万元。
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 无室外工程
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 浙大国际校区站（含区间） | 机电安装 | 2021-03-30 | 完成
|  | 装饰装修 | 2021-03-30 | 完成
|  | 缺陷整治 | 2021-04-20 | 完成
|  | 室外工程 | 2021-04-20 | 无室外工程
|  | 档案验收 | 2021-05-10 | 完成
| 单位工程验收 | 浙大国际学院站、海昌路站装饰装修工程 | 2021-03-31 | 未按时完成（4月7日）
运营公司 | 招聘及培训工作 | 人员招聘 | 2021-05-31 | 完成 | 20项完成19项，1项未完成，正式三权移交因余杭高铁站未完成临时三权移交，不具备条件。其中3项未按时完成，综合应急演练因集团公司原因未按时完成，《杭海城际铁路安检禁带、限带物品规定》、票价方案和优惠政策因海宁市政府原因未按时完成。奖励5万元。
|  | 特殊工种培训取证 | 2021-05-31 | 完成
|  | 电客车司机心理测试 | 2021-04-30 | 完成
|  | 重点岗位人员安全背景审查 | 2021-05-31 | 完成
| 规章制度 | 规章制度评审发布 | 2021-03-31 | 完成
|  | 应急预案评审发布 | 2021-03-31 | 完成
| 行车组织 | 年度初期运营计划 | 2021-05-20 | 完成
| 维修组织 | 设施维护计划 | 2021-05-20 | 完成
| 应急演练 | 分公司级13项各类运营突发事件应急演练 | 2021-04-30 | 完成
|  | 配合实施机构完成海宁市级轨道交通突发事件综合应急演练 | 2021-04-30 | 未按时完成（5月28日）
|  | 运营演练总结报告 | 2021-05-31 | 完成
| 试运行 | 大客流车站模拟疏散报告 | 2021-05-31 | 完成
| 互联互通 | 余杭高铁站共管区管理协议 | 2021-05-31 | 完成
|  | 《杭海城际铁路安检禁带、限带物品规定》 | 2021-03-31 | 未按时完成（6月7日）
|  | 票价方案和优惠政策 | 2021-03-31 | 未按时完成（6月3日）
| 开通准备 | 正式三权移交 | 2021-05-20 | 未完成
|  | 完成试运行 | 2021-06-05 | 完成
|  | 完成试运行报告 | 2021-06-07 | 完成
|  | 具备初期运营安全评估条件 | 2021-06-10 | 完成
|  | 具备初期运营条件 | 2021-06-25 | 完成